## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 顺潮街道路工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 8531 | 8531 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 8531 | 8531
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2019年—2020年）：密云公路分局根据计划，为缓解顺密路的交通压力，对顺潮街道路工程进行施工。顺潮街项目，长3.5公里，总投资29671万元，实施时间2019年-2020年，是京沈客专密云站的重要配套设施，可以满足铁路、公路换乘接驳需求，现京承高速以南地区的道路以乡村公路为主，交通基础设施薄弱，顺潮街实施后将改善沿线村庄和企事业单位的出行条件，促进南部地区的经济发展。项目总投资金额22116万元，其中，2019年预算资金0万元，2020年预算资金3000万元。 年度目标：2020年计划完成全部工程。 |  |  |  |  | 2020年完成全部工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 顺潮街道路工程 | 15 | 道路全长3.5公里，面积21.2万平方米 | 完成全部工程 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 6.5 | 根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》 |  |  | 6.5
|  |  | 设计标准 | 6.5 | 一级公路，设计速度50公里/小时 | 一级公路，设计速度50公里/小时 |  |  | 6.5
|  | 时效指标（12分） | 工程施工进度 | 12 | 开工时间：5月前；完工时间：12月前；竣工验收时间：12月底前 | 3月至12月 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 8531万元 | 8531万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 本项目为京沈客专密云站主要配套道路，同时也是县级路新东路和高速南路的连接线。京沈客专预计2020年通车，本项目满足乘客铁路与公路接驳需求，同时分流前往密云中心城区交通压力 | 市民出行环境得到改善，带动当地地区经济发展，带动当地地区经济发展 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 服务对象满意度指标 | 20 | 该路段行车人员满意度≥90% | 该路段行车人员满意度≥90% |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94