## 10.补助经费类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 道路运输营运车辆综合性能检测服务费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会朝阳运输管理分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 260 | 229.9 | 204.1842 | 10 | 88.81% | 8.8814 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 260 | 229.9 | 204.1842
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 通过加强对营运车辆综合性能检测管理，对道路运输营运车辆综合性能检测给与补贴，保证我市综合性能检测收费项目取消后的道路运输管理机构依法履行管理职能，有效缓解了从事运输服务的企业运输车辆在日常维护和保养方面的压力，维护行业稳定；确保道路运输营运车辆安全技术性能完好,保障道路运输行车安全。 |  |  |  |  | 通过加强对营运车辆综合性能检测管理，对道路运输营运车辆综合性能检测给与补贴，保证我市综合性能检测收费项目取消后的道路运输管理机构依法履行管理职能，有效缓解了从事运输服务的企业运输车辆在日常维护和保养方面的压力，维护行业稳定；确保道路运输营运车辆安全技术性能完好,保障道路运输行车安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 检测补贴涉及朝阳辖区从事道路旅客运输的营运车辆数 | 6 | 1055辆 | 944辆 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5.37 | 疫情原因部分车辆未营运
|  |  | 检测补贴涉及朝阳辖区从事道路货物运输经营的车辆数 | 6 | 10209辆 | 8045辆 |  |  | 4.73 | 疫情原因部分车辆未营运
|  |  | 检测补贴涉及朝阳辖区从事危险货运的罐车数 | 3 | 56辆 | 8辆 |  |  | 0.43 | 疫情原因部分车辆未营运
|  | 质量指标 （13分） | 客车、危化登记注册不满60个月检测和评定 | 3 | 1次/年 | 1次/年 |  |  | 3
|  |  | 客车、危化登记注册超过60个月检测和评定 | 3 | 2次/年 | 2次/年 |  |  | 3
|  |  | 其他运输车辆检测和评定 | 1 | 1次/年 | 1次/年 |  |  | 1
|  |  | 化学品常压罐检测 | 3 | 1次/年 | 1次/年 |  |  | 3
|  |  | 客车类型等级评定或年度类型等级评定复核 | 3 | 1次/年 | 1次/年 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 营运车辆综合性能检测补贴资金拨付进度 | 12 | 机动车综合性能检测站按月申请，运管部门两级审核，按月发放。2020年12月底前完成拨付 | 机动车综合性能检测站按月申请，运管部门两级审核，按月发放。2020年12月底前完成拨付 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 260.0000万元 | 204.1842万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 有效缓解从事运输服务的企业运输车辆在日常维护和保养方面的压力，降低运营成本，维护行业稳定，确保道路运输营运车辆安全技术性能完好,道路运输行车安全得到保障 | 有效缓解从事运输服务的企业运输车辆在日常维护和保养方面的压力，降低运营成本，维护行业稳定，确保道路运输营运车辆安全技术性能完好,道路运输行车安全得到保障 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支持证据不足
|  |  | 可持续性效益 | 20 | 政策具有可持续性 | 政策具有可持续性 |  |  | 18
总分 | [8 empty] | 90.4114