## 11.技术考试竞赛类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通行业职业资格经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通宣传教育中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 23.712 | 2 | 1.9672 | 10 | 98.36% | 9.836 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23.712 | 2 | 1.9672
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照职业资格年度工作计划，组织开展北京市交通行业第五届职业技能大赛工作，同时做好北京市第五届职业技能大赛、2020年第十二届全国交通运输行业职业技能竞赛北京赛区预赛组织工作；完成2020年交通运输部职业技能鉴定技师评审和新建职业技能鉴定站复核工作。 |  |  |  |  | 按照职业资格年度工作计划，组织开展北京市交通行业第五届职业技能大赛工作，同时做好北京市第五届职业技能大赛、2020年第十二届全国交通运输行业职业技能竞赛北京赛区预赛组织工作；完成2020年交通运输部职业技能鉴定技师评审和新建职业技能鉴定站复核工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 制定项目比赛方案个数 | 3 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 编制比赛试题套数 | 3 | 1套 | 1套 |  |  | 3
|  |  | 决赛参加人数 | 3 | 9人 | 9人 |  |  | 3
|  |  | 组织指导教师培训次数 | 3 | 1次 | 1次 |  |  | 3
|  |  | 组建参加**比赛的代表队个数 | 3 | 2个 | 2个 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 制定比赛方案的质量 | 2 | 达到技能大赛要求 | 达到技能大赛要求 |  |  | 2
|  |  | 编制比赛试题的水平 | 2 | 达到技师等级水平 | 达到技师等级水平 |  |  | 2
|  |  | 组织决赛的流程 | 3 | 达到规定标准 | 达到规定标准 |  |  | 3
|  |  | 比赛覆盖率 | 3 | ≥90% | ≥90% |  |  | 2.5
|  |  | 比赛参与率 | 3 | ≥90% | ≥90% |  |  | 2.5
|  | 时效指标 （12分） | 预赛时间 | 4 | 当年10月前 | 当年10月前 |  |  | 4
|  |  | 集训时间 | 4 | 当年10月前 | 当年10月前 |  |  | 4
|  |  | 决赛时间 | 4 | 当年11月前 | 当年11月前 |  |  | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 10 | 2万元 | 1.9672万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 14 | 社会影响力与行业影响力得到提升 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益1 | 13 | 比赛组织操作能力得到提高 | 得到提高 |  |  | 12
|  |  | 可持续效益2 | 13 | 从业人员技术水平得到提升 | 得到提升 |  |  | 12
总分 | [8 empty] | 94.836