## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 专项档案整理经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 162.3505 | 162.3505 | 162.3505 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 162.3505 | 162.3505 | 162.3505
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 落实国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，到2020年底，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发展体系。 |  |  |  |  | 落实国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，到2020年底，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发展体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 档案整理主要工作内容 | 15 | 1、完成约55000件档案的整理及数字化,包括: （1）文书、科技（科研、基建、设备）、会计档案； （2）机关履行行业特有职责形成的专业档案； （3）照片、录音、录像等音像档案； （4）业务数据、公文电子邮件、网页信息、社交媒体档案； （5）印章、题词、奖牌、奖章、证书、公务礼品等实物档案 2、完成档案管理系统升级及运维；增加声像档案、业务档案、基建档案管理功能，完成历史数据转换合并。 3、档案外协服务，提供日常档案库房巡查、档案收集、档案借阅等工作。 | 1、完成约58000件档案的整理及数字化,包括: （1）文书、科技（科研、基建、设备）、会计档案； （2）机关履行行业特有职责形成的专业档案； （3）照片、录音、录像等音像档案； （4）业务数据、公文电子邮件、网页信息、社交媒体档案； （5）印章、题词、奖牌、奖章、证书、公务礼品等实物档案 2、完成档案管理系统升级及运维；增加声像档案、业务档案、基建档案管理功能，完成历史数据转换合并。 3、档案外协服务，提供日常档案库房巡查、档案收集、档案借阅等工作。 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 档案整理工作要求 | 13 | 1、主要依据标准： （1）国家档案局第8号令《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》 （2）国家档案局第13号令《机关档案管理规定》 （3）《归档文件整理规则》 DA/T 22-2015 （4）《北京市地方标准（DB11/T 765）档案数字化规范》 （5）《纸质档案数字化技术规范》 DA/T 31-2017 （6）《档案服务外包工作规范》DA/T 68—2017 2、扫描要求：彩色扫描，分辨率为300DPI,JPG文件格式。 3、按时完成率100%。达到北京市档案局对市直机关档案管理的执法检查要求。 4、档案整理及数字化抽检率为10%，合格率不低于99%。 | 1、主要依据标准： （1）国家档案局第8号令《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》 （2）国家档案局第13号令《机关档案管理规定》 （3）《归档文件整理规则》 DA/T 22-2015 （4）《北京市地方标准（DB11/T 765）档案数字化规范》 （5）《纸质档案数字化技术规范》 DA/T 31-2017 （6）《档案服务外包工作规范》DA/T 68—2017 2、扫描要求：彩色扫描，分辨率为300DPI,JPG文件格式。 3、按时完成率100%。达到北京市档案局对市直机关档案管理的执法检查要求。 4、档案整理及数字化抽检率为10%，合格率不低于99%。 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 档案整理进度 | 12 | 一季度：选择档案服务公司； 二、三季度：档案服务公司进驻办公现场、完成档案整理及数字化工作； 四季度：完成系统升级、数据整合等工作； 12月底完成验收工作。 | 一季度：选择档案服务公司； 二、三季度：档案服务公司进驻办公现场、完成档案整理及数字化工作； 四季度：完成系统升级、数据整合等工作； 12月8日完成验收工作。 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 162.3505万元 | 162.3505万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，到2020年底，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发展体系。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑材料不足
总分 | [8 empty] | 95