## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年铁路监护道口改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率 （C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 202.2479 | 10 | 67.42% | 6.7416 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 202.2479
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 协调有关部门研究解决影响铁路道口交通安全的问题，参与突发铁路道口重大事故的调查、处理；严格把控人员出勤及加班费问题；通过对市属道口及附属设备设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”。 |  |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。具体包括：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 监护房及附房维修改造 | 5 | 40处道口监护房及附属房维修，22处旱厕改造，25处道口线路整修 | 40处道口监护房及附属房维修，8处旱厕改造，25处道口线路整修 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4 | 因部分道口不具备通水条件，故旱厕改造由22处变更为8处
|  |  | 减速带设置 | 5 | 21处 | 21处 |  |  | 5
|  |  | 道口铺面道路小修 | 5 | 12处 | 12处 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 道口改造合格率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  |  | 道口设施运行状态 | 6 | 运行正常 | 运行正常 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 勘察、设计招标时间 | 2 | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 |  |  | 2
|  |  | 勘察、设计时间 | 2 | 2020年11月底前 | 2020年11月底前 |  |  | 2
|  |  | 施工、监理招标时间 | 2 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  |  | 2
|  |  | 施工完成时间 | 3 | 2021年4月底前 | 2021年4月底前 |  |  | 3
|  |  | 工程质量验收时间 | 3 | 2021年4月底前 | 2021年4月底前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 300万元 | 202.2478561万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 道口安全 | 20 | 通过对市属道口及附属设备设施进行维修改造，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故” | 通过对市属道口及附属设备设施进行维修改造，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故” | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 20
|  |  | 应对突发事件 | 20 | 能够有效应对 | 能够有效应对 |  |  | 16 | 支撑材料不充分
总分 | [8 empty] | 91.7416
Note on F8: 年中追加300万元
Note on G8: 追加经费可执行至2021年4月底，截止2021年4月底，年中追加300万元已执行202.2478561万元