## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市危险货物道路运输电子运单管理系统
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 112 | 112 | 112 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 112 | 112 | 112
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年度目标：1.完成项目全部软件开发工作，为危险货物电子运单企业填报、行业监管、交通执法等相关工作提供技术支撑。2.完成电子运单系统企业管理人员和行业管理人员的使用培训及全面应用。3.完成项目各类数据资源的交换共享。 |  |  |  |  | 预期目标全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 企业用户培训 | 10 | 200家 | 192家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 9.6 | 年度指标与绩效目标表保持一致，按完成比例得分
|  |  | 行业管理培训 | 5 | 16个市辖区 | 15个市辖区 |  |  | 4.69 | 年度指标与绩效目标表保持一致，按完成比例得分
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | 6.5 | 100% | 100% |  |  | 6.5
|  |  | 系统部署、软件开发效果 | 6.5 | 满足实际业务需求 | 满足实际业务需求 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 系统试运行时间 | 6 | 2020年1月-8月 | 2020年1月-8月 |  |  | 6
|  |  | 系统验收时间 | 6 | 2020年11月底前 | 2020年9月底前 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 112万元 | 112万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 危险货物道路运输企业电子运单使用 | 20 | 全面应用 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 指标不明确，佐证依据不充分
|  |  | 危险货物道路运输源头管控和动态监控能力 | 20 | 全面提升 | 达到预期指标 |  |  | 17 | 指标不明确，佐证依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.29