## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 57 | 71 | 71 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 57 | 71 | 71
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：根据京交公管发【2019】26号，关于2020年治超专项工程计划表，对怀柔赵各庄检查站初检秤进行改造，对驸马庄非现场执法设备进行检定。预算资金57万元，其中包括：赵各庄检查站48万元，京密路9万元。 根据2020年治超专项工程调整计划汇总表。我分局申请追加资金14万元，该资金用于2020年治超专项工程。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 在怀柔区赵各庄检查站改造1台静态秤（更新整车式静态秤设备及其相关附属设施，附属设施包括新建安全岛、整车式静态秤基础、称台排水系统等）;对驸马庄非现场执法设备进行检定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 检查站静态秤更新改造 | 7.5 | 1处，怀柔赵各庄检查站初检秤 | 1处 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 7.5 | 1处，驸马庄非现场执法设备 | 1处 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 6.5 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 |  |  | 6.5
|  |  | 检定标准 | 6.5 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 |  |  | 6.5
|  | 进度指标 （12分） | 招标采购时间 | 3 | 6月前 | 9月 |  |  | 2 | 疫情影响，时间后移
|  |  | 合同签订时间 | 3 | 8月前 | 9月 |  |  | 2 | 疫情影响，时间后移
|  |  | 施工时间 | 3 | 9月至12月 | 9月至12月 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 12月前 | 12月 |  |  | 2 | 疫情影响，时间后移
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 71万元 | 71万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过治超专项工程，为超限处罚提供有力依据，使区域交通更快捷、生活更便捷 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 92