## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 967 | 994.5921 | 991.648 | 10 | 99.7% | 9.9704 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 967 | 994.5921 | 991.648
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成情报板更新10套、视频更新4套，超声波交调更新6套，微波交调更新2套，交调标志更新126套。完成329套路网外场设施及内场设施运行维护和隧道机电设施运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，提升治超工作质量。 |  |  |  |  | 完成情报板更新10套、视频更新4套、交调更新5套、交调标志更新56套。完成329套路网外场设施及内场设施运行维护和隧道机电设施运维，提高了全路网现代化管理与服务水平，提升了公众出行服务能力，提升治超工作质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 5 | 148套，包括情报板更新10套、视频更新4套，超声波交调更新6套，微波交调更新2套，交调标志更新126套 | 完成情报板更新10套、视频更新4套，交调更新5套，交调标志更新56套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3 | 计划调整
|  |  | 路网设施运维 | 5 | 329套路网外场设施及内场设施运行维护 | 329套路网外场设施及内场设施运行维护 |  |  | 5
|  |  | 隧道机电设施运维 | 5 | 3座隧道的机电设施运行维护 | 3座隧道的机电设施运行维护 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 |  |  | 4
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 3 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 |  |  | 3
|  |  | 路网设施完好率 | 3 | ≥99% | ≥99% |  |  | 3
|  |  | 隧道机电设施完好率 | 3 | ≥95% | ≥95% |  |  | 3
|  | 进度指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 6 | 方案制定和前期准备时间：2020年5月；招标采购时间：2020年9月；实施时间：2020年10月至11月；验收时间：2020年12月 | 方案制定和前期准备时间：2020年5月；招标采购时间：2020年7月-8月；实施时间：2020年9月至10月；验收时间：2020年12月 |  |  | 6
|  |  | 路网设施、隧道机电设施运维 | 6 | 全年进行，年底前完成全部运维工作 | 全年进行，年底前完成全部运维工作 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 967万元 | 961.055918万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力；保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 92.9704