## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年隧道提质升级
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 333 | 938 | 938 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 333 | 938 | 938
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2019年—2020年）：根据交通运输部办公厅印发的《促进公路隧道提质升级行动方案》，通过完善隧道各专业项目，改造监控所各类设施，推进在役公路隧道服务条件，更好的为公众提供安全便捷可靠的出行服务。项目总投资金额1770.5251万元，其中，2019年预算资金132万元，2020年预算资金938万元，2020年初已申报预算资金333万元。 年度目标：完善隧道各专业项目，改造监控所各类设施，隧道交通安全运行状况得到改善，提升隧道公共服务能力，更好的为公众提供安全便捷可靠的出行服务。 |  |  |  |  | 完善了隧道各专业项目，改造了监控所各类设施，隧道交通安全运行状况得到改善，提升隧道公共服务能力，更好的为公众提供安全便捷可靠的出行服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隧道提质升级 | 15 | 10座，其中长隧道2座，中隧道1座，短隧道7座。主要包括照明系统、监控系统、防火涂料、火焰探测器、监控室等项目的施工工作 | 10座，其中长隧道2座，中隧道1座，短隧道7座。主要包括照明系统、监控系统、防火涂料、火焰探测器、监控室等项目的施工工作 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路隧道提质升级行动技术指南》、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2-2004要求，工程质量达到合格标准 | 符合《公路隧道提质升级行动技术指南》、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2-2004相关文件规定质量标准，检测结果为合格 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程施工进度 | 12 | 方案制定和前期准备时间：2019年12月；施工及监理招标时间：2019年11月；合同签订时间：2019年12月底前；项目施工时间：2020年2月-8月；项目完工时间：2020年8月；交工验收时间：2020年12月底 | 方案制定和前期准备时间：2019年12月；施工及监理招标时间：2019年11月；合同签订时间：2019年12月底前；项目施工时间：2020年2月-8月；项目完工时间：2020年11月；交工验收时间：2020年12月底 |  |  | 11 | 完工时间略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 938万元 | 938万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 20 | 完善隧道各专业项目，改造监控各类设施，隧道交通安全运行状况得到改善，提升隧道公共服务能力，更好的为公众提供安全便捷可靠的出行服务 | 完善隧道各专业项目，改造监控各类设施，隧道交通安全运行状况得到改善，提升隧道公共服务能力，更好的为公众提供安全便捷可靠的出行服务 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 20 | 在实施过程中，回收各类废旧设施，分类存放和消纳，降低垃圾对现场环境造成的污染 | 在实施过程中，回收各类废旧设施，分类存放和消纳，降低垃圾对现场环境造成的污染 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93