## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年普通公路技术状况检测费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市道路工程质量监督站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 361 | 288.8 | 288.8 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 361 | 288.8 | 288.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按时完成北京市普通公路技术状况检测任务，按合同要求支付检测费用，编制检测报告，为公路管理部门提供准确的检测数据和满意的技术服务。 |  |  |  |  | 完成了2020年北京市普通公路技术状况检测评价任务，为北京市普通公路养护管理提供数据依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 检测成果 | 15 | 检测里程8500公里，形成《北京市普通公路技术状况检测评定报告》1套 | 检测里程9055公里公里，形成《北京市普通公路技术状况检测评定报告》1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 检测质量标准 | 13 | 符合《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）要求 | 满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018） |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成检测路线汇总 | 4 | 2020年9月前 | 2020-08-25 |  |  | 4
|  |  | 完成外业检测 | 4 | 2020年11月前 | 2020-11-20 |  |  | 4
|  |  | 数据处理、编写报告 | 4 | 2020年12月前 | 2020-12-18 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 361万元 | 288.8万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保证普通公路技术状况检测质量和及时性，给养护管理决策提供准确的路况数据，为养护管理提供决策依据。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95