## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基于大数据的旅游车执法稽查关键技术研究及应用示范
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.96 | 90.96 | 90.96
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.完成采购硬件设备6套； 2.完成北京市交通执法信息化规范体系研究并撰写报告； 3.完成多源数据融合研究、地图模糊匹配和智能比对模型研究、撰写研究报告； 4.完成基于研究成果的示范应用； 5.发表期刊论文、发起专利申请。 |  |  |  |  | 1.完成采购硬件设备6套； 2.完成北京市交通执法信息化规范体系研究及相关报告； 3.完成多源数据融合研究、地图模糊匹配和智能比对模型研究及相关研究报告； 4.完成基于研究成果的示范应用； 5.发表期刊论文、发起专利申请。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成硬件采购 | 4 | 6套 | 6套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 研究成果报告 | 4 | 2篇 | 2篇 |  |  | 4
|  |  | 发表期刊论文 | 4 | 1篇（省级刊物） | 1篇（省级刊物） |  |  | 4
|  |  | 发起专利申请 | 3 | 1项 | 1项 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 中期评审通过率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 项目验收合格率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 设备验收合格率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 中期评审时间 | 3 | 2020年6月底前 | 2020-06-28 |  |  | 3
|  |  | 完成信息化标准规范体系报告 | 3 | 2020年10月底前 | 2020-10-15 |  |  | 3
|  |  | 完成旅游车多源数据融合、地图模糊匹配和智能比对研究报告 | 3 | 2020年11月底前 | 2020-11-18 |  |  | 3
|  |  | 项目验收时间 | 3 | 2020年12月10日前 | 2020-11-30 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 90.96万元 | 90.96万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 交通执法信息化规范化水平 | 20 | 得到提升 | 建立北京市交通执法信息化标准规范体系，提升交通执法信息化规范化水平 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 旅游运输行业监管技术支撑能力 | 20 | 得到提升 | 项目研究内容示范应用，有效提升旅游运输行业监管技术支撑能力和水平 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94