## 5.购置类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 设备购置费-专用设备
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通执法总队本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 519.6686 | 512.7098 | 487.4475 | 10 | 95.07% | 9.5073 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 519.6686 | 512.7098 | 487.4475
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 购置执法装备等专用设备，满足交通行政执法全过程记录、现场检查、案件处理等需要，进一步提高执法效能。 |  |  |  |  | 购置执法装备等专用设备，满足交通行政执法全过程记录、现场检查、案件处理等需要，进一步提高执法效能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
|  | 数量指标 （15分） | 新增执法装备数量 | 14 | 952台/套 | 952台/套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 14
| 产 出 指 标 (50分) |  | 新增其他设备数量 | 1 | 87台/套 | 21台/套 |  |  | 0.24 | 疫情及机构改革原因，部分厨房设备调节使用，未采购
|  | 质量指标 （13分） | 执法装备质量 | 7 | 满足采购技术参数要求，验收合格 | 满足采购技术要求，验收合格 |  |  | 7
|  |  | 其他设备质量 | 6 | 满足加工、使用要求 | 满足加工、使用要求 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 制定采购计划、开展设备选型时间 | 3 | 4月前 | 3月中旬 |  |  | 3
|  |  | 开展招标采购准备、开展部分协议供货装备采购时间 | 3 | 7月前 | 6月下旬 |  |  | 3
|  |  | 完成公开招标采购时间 | 3 | 12月前 | 11月中旬 |  |  | 3
|  |  | 全部设备到货及验收时间 | 3 | 12月底前 | 12月上旬 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 519.668629万元 | 487.4475万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 保障执法工作 | 13 | 得到保障 | 为维护交通运输秩序提供了装备保障，满足执法工作需求 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 办公办案效率 | 13 | 得到提升 | 办公办案效率得到提升 |  |  | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 后勤保障能力 | 14 | 得到提升 | 满足后勤使用需求，后勤保障能力得到提升 |  |  | 12 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.7473