## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 安全生产监管与应急工作经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通执法总队本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 | 11.954 | 10 | 99.62% | 9.9617 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 12 | 12 | 11.954
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 交通运输安全生产各专项工作预案、方案、安排等文件的编制、修订；安全生产教育培训、宣传活动费用；安全应急演练筹划、组织、实施过程中产生的费用。 |  |  |  |  | 受新冠疫情影响，按照市政府、市交通委防疫工作要求，存在人员聚集的培训教育及宣传活动均未能举办，其中培训主要采取个人自学的形式完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 组织安全生产教育培训 | 2 | 1次 | 1次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 2
|  |  | 组织安全生产教育培训人数 | 10 | 100人 | 400人 |  |  | 10
|  |  | 组织安全生产宣传活动 | 3 | 2次 | 0 |  |  | 0 | 受疫情影响
|  | 质量指标 （13分） | 宣传力度及覆盖面 | 7.5 | ≥6000人次 | ≥0 |  |  | 0 | 受疫情影响
|  |  | 培训覆盖率 | 7.5 | ≥30% | ≥90% |  |  | 7.5
|  | 时效指标 （12分） | 组织安全生产宣传活动 | 6 | 2次 | 0 |  |  | 0 | 受疫情影响
|  |  | 组织安全生产教育培训 | 6 | 1次 | 1次 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 12万元 | 11.95万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 安全生产监管业务水平 | 40 | 行业安全监管水平得到提升 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 37 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 82.4617