## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年交通信息化运行维护费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2324.131 | 2310.068 | 2309.108 | 10 | 99.96% | 9.9958 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2324.131 | 2310.068 | 2309.108
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成29个节点的互联网接入服务，200余台网络和安全设备运行保障，200余台pc服务器和10余台小型机运维，9台存储设备运维，北京市交通行业数据中心、北京市小客车指标调控管理信息系统、委网站等40余个重要应用系统运维，2次网络和信息系统安全检查及整改，10余类专题地图图层更新，北京交通APP运维，公共自行车微信易信运维，10余条专线接入，1000余台800兆终端设备及指挥大厅信号覆盖设备运维，70余台视频会议系统设备运维等。 |  |  |  |  | 完成对委系统30余个网络节点、64条专线、200余台网络及安全设备、405台物理及虚拟化服务器、40余个重要信息系统以及机房基础环境等运行维护管理工作。通过24小时监控值守和应急响应，及时发现并处置全委范围内各类网络故障29次、机房环境故障8次，开展应急抢修机房空调9次；发现信息系统故障158余次。完成交通运输部、市委市政府、市应急、市防汛办及交通委内部共1500余次视频会议调试和保障工作（较2019年增加305%）。完成2020年全国两会、新冠疫情防控、2020年汛期、服贸会等重大活动和特殊天气期间1500余次视频值守保障工作。完成全委系统内503件电子产品设备报废的技术鉴定工作，报废资产原值达342.96万元。全年累计完成终端运维工作1656次，按时处置率99%。根据委系统用户需求，及时发放了800兆设备配件300件并统计使用时长。完成交通执法总队1282部手台改频及39部手台入网工作，完成1627部设备资产清查工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 硬件采购/维护数量 | 3 | ≥500台/套 | 600台/套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 互联网服务/接入单位 | 3 | 29家 | 29家 |  |  | 3
|  |  | 首发大厦C座房屋租赁面积 | 3 | 1270.54平方米 | 1270.54平方米 |  |  | 3
|  |  | 应用系统监控/运维 | 3 | 46个各类重要信息系统 | 46个各类重要信息系统 |  |  | 3
|  |  | 专线接入 | 3 | 10余条 | 10余条 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | 4 | ≥99% | ≥99% |  |  | 4
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 3 | ≤4小时 | ≤4小时 |  |  | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 3 | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  |  | 3
|  |  | 故障排除时间 | 3 | 据不同故障，按照合同要求最短时间排除故障或更换备机 | 据不同故障，按照合同要求最短时间排除故障或更换备机 |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 系统运行维护进度 | 6 | 全年进行，并根据业务需求按计划和实际发生故障情况及时进行维护或排除 | 全年 |  |  | 6
|  |  | 房租支付进度 | 6 | 按照合同规定时间进行支付，2020年12月前完成支付工作 | 当年12月前 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 2324.13098万元 | 2309.107977万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 为委内各单位、相关处室及社会公众提供交通信息服务 | 为委内各单位、相关处室及社会公众提供交通信息服务 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.9958