## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 就业创业实践基地
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 198.8893 | 198.8893 | 116.4 | 10 | 58.53% | 5.8525 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 198.8893 | 198.8893 | 116.4
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.完成就业创业实践基地实训系统建设，软、硬件采购等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高就业创业实践基地的社会影响力、认知度，持续化的为学生生涯发展、就业、创业提供支撑性服务。 |  |  |  |  | 项目于2020年度已完成调研、申报、立项、招标及合同签订；由于疫情因素影响了项目进度，2021年继续使用项目资金并按照合同约定完成支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实践基地建设工程规模 | 10 | 基地建设约471平米，空间划分包含市场部办公室2间约85平米、生涯体验中心暨多功能厅建设约165平米、创客空间建设约141平米、学生咨询室约20平米、户外广告改造约60平米 | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 10
|  |  | 工程施工内容及设备购置 | 5 | 完成就业创业实践基地的装饰工程、安装工程、基础设施配置、教学设备配置、硬件配置等。具体包括：安装工程1项，装饰工程1项，美工工程1项，电路改造3项，门面整体改造1项，地面改造5项，户外改造1项，墙面隔断改造5项，基础设施配置1项，办公家具14项，信息化硬件系统配置1项，办公软装13项，创客空间建设1项，生涯体验中心暨多功能厅建设1项，整体空间设计1项，垃圾清运2项，生涯工具箱1套，生涯体验中心文化元素1套，创新思维工具1套，创业辅助教具1套 | 50% |  |  | 3 | 设备购置已开始进行，部分需要定制
|  | 质量指标 （13分） | 软硬件验收合格率 | 3 | 100% | 0 |  |  | 0 | 疫情因素影响了项目进度,项目正在实施中，暂未验收
|  |  | 改造工程质量标准 | 5 | 符合国家及行业验收标准，主要有：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 100% |  |  | 5
|  |  | 设计标准 | 5 | 可同时容纳100名学生进行实训，每年服务学生人数≥1500人次 | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 需求调研 | 3 | 2020年1月-2020年4月 | 100% |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 2020年1月-2020年4月 | 100% |  |  | 3
|  |  | 施工建设 | 3 | 2020年5月-2020年10月 | 70% |  |  | 2 | 按照施工图，施工已在进行中
|  |  | 验收时间 | 3 | 2020-12-01 | 未验收 |  |  | 1 | 疫情因素影响了项目进度,项目正在实施中，暂未验收
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 198.889288万元 | 116.4万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 广泛辐射到全校师生5000余人，进一步激发在校师生的创新创业意识、培养创业热情、生涯认知能力、职场适应能力，持续化的为学生生涯发展、就业、创业提供支撑性服务 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 暂未验收，效益未完全体现，预计项目能够辐射全院学生
总分 | [8 empty] | 82.8525