## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通运输行业从业人员考核经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 134.4569 | 91.8669 | 41.2629 | 10 | 44.92% | 4.4916 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 134.4569 | 91.8669 | 41.2629
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按期完成项目，确保2020年考试按期开展按期完成,保障考试质量。完成计划考试人数10000人次。 |  |  |  |  | 基本完成项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成道路运输从业人员考试总人数 | 8 | 累计完成10000人次 | 5134人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4.11 | 受新冠疫情影响，2月-7月未开展道路运输从业资格考试工作
|  |  | 安排考试次数 | 7 | 货运驾驶员每月安排考试1次，全年12次；道路危险货物运输驾驶员每季度安排考试1次，全年4次 | 受新冠疫情影响，2月-7月未开展道路运输从业资格考试工作，其余月份每月组织1次货运驾驶员考试，共计完成299场次，危险品货物运输从业资格考试每季度组织一次，共计完成76场次 |  |  | 5.25 | 受疫情影响
|  | 质量指标 （13分） | 考试质量 | 7 | 符合交通运输部《道路运输从业人员管理规定》（2016年第52号令） | 严格按照交通运输部《道路运输从业人员管理规定》组织考试，采用计算机考试方式进行考试，确保考试严密性。考试前形成考试组织方案，考核员均为部职业资格中心备案人员。 |  |  | 7
|  |  | 执行标准 | 6 | 根据交通运输部颁布的《道路货物运输从业人员资格考核大纲》要求组织考试 | 考试采用计算机考试方式，考试题库为交通运输部提供的保密题库，严格落实考试大纲，考试时根据大纲计算机随机抽取试题 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12 | 按季度支付人员劳务费，第四季度支付考点费用 | 每季度按时支付考核员劳务费，12月底前完成北京市各考点考核费用结算 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 91.8669万元(2020年年初项目预算控制数134.4569万元，2020年年中上缴42.59万元) | 41.2629万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 根据道路运输从业人员管理规定，及考核大纲保障考试工作实施；规范执行考核规程及考核大纲，保障企业用人；为参加道路运输从业人员提供优质服务 | 通过考核，促进从业人员能力得到提高，保障北京市运输企业用人需求，保障行业健康可持续发展 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 36 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 84.8516