## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 品牌班学生专业技术员考核配套设备项目（中央）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 17.4 | 17.35 | 17.35 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.4 | 17.35 | 17.35
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、根据校企合作协议要求，完成学生专业技术员资格考核资源配套； 2、完善新能源汽车混合动力解剖实训资源配置，满足专业与校企合作考核要求。 |  |  |  |  | 实训资源设备全部到位，经验收符合项目标准和要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 满足丰田班学生专业技术员等级混动原理认知和理论考核 | 15 | 每年完成不少于80名丰田班学生和新能源专业学生混合动力技术学习与培训。 | 已完成不少于80名丰田班学生和新能源专业学生混合动力技术学习与培训。 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 确保混动技术原理的教学和考核资源满足专业需要 | 13 | 实现丰田专业技术员等级认证中混动内容中理论认知的全部要求 | 100% |  |  | 10 | 支撑材料不足
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 3 | 2020年1月前 | 2020年1月前 |  |  | 3
|  |  | 设备验采购时间 | 3 | 2020年10月前 | 2020年10月前 |  |  | 3
|  |  | 设备验收时间 | 3 | 2020年11月前 | 2020年11月前 |  |  | 3
|  |  | 完成学生和技术员理论与原理认知培训 | 3 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 控制在17.4万以内 | 17.35万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提升丰田班学生汽车混动技术服务能力，培养符合汽车新技术发展需要的高水平人才。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 92