## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特高校建设--汽车工程系教学质量提升项目（中央）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 28.4537 | 27.7516 | 27.7516 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.4537 | 27.7516 | 27.7516
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 汽车维护课程教学环境更加与企业真实工作环境相一致，学生在做中学、在学中做；保时捷校企合作教学效果得到提升，学生可以在车上进行检测操作；汽车智能技术专业实训教学得到保障，提升新专业技术内涵；全新的教学资源全面提升教学品质；实训中心整体管理水平得到提升。分两个年度进行本项目，第一年度以教学设备投入为主，第二年度以教学资源建设为主，分两个阶段完成总目标。 年度目标：以教学资源建设为主，主要预期效益包括汽车检测专业、汽车运用专业、汽车智能专业、新能源专业在教学硬件条件上，有所提高。教学资源方面，品质有所提升。教师可用更加先进的设备和课程完成更高质量的教学，提升教学效果。 |  |  |  |  | 基本完成项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 校企合作机电专业教学资源 | 7.5 | 7门课，具体包括：发动机机械系统检修、发动机管理系统诊断与检修、发动机电气系统诊断与检修、底盘转动系统诊断与检修、悬架转向制动系统诊断与检修、舒适与安全系统诊断与检修、车载网络系统诊断与检修。 | 7门课 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 汽车智能技术专业教学资源 | 7.5 | 4门课，具体包括：新能源汽车概论、智能网联汽车技术、自动驾驶汽车传感器技术、新能源与智能网联汽车测试技术。 | 4门课 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 校企合作机电专业教学资源 | 6.5 | 按照合同相关要求进行验收，验收合格率100% | 100% |  |  | 6.5
|  |  | 汽车智能技术专业教学资源 | 6.5 | 按照合同相关要求进行验收，验收合格率100% | 100% |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 制定实施方案 | 3 | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  |  | 3
|  |  | 项目实施 | 3 | 2020年3月-7月 | 2020年3月-7月 |  |  | 3
|  |  | 2020年度项目验收 | 3 | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  | 0 | 疫情原因，进展滞后
|  |  | 绩效总体评价 | 3 | 2020-11-01 | 2021年4月-5月 |  |  | 0 | 项目于2020年底完成，次年进行绩效考核
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 27.7516万元 | 27.7516万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 汽车检测专业、汽车运用专业、汽车智能专业、新能源专业在教学硬件条件上，有所提高。教学资源方面，品质有所提升。教师可用更加先进的设备和课程完成更高质量的教学，提升教学效果。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 38 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 92