## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 涂装工程师学院大兴实训基地改造项目（中央）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 52.192 | 51.74 | 51.74 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52.192 | 51.74 | 51.74
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2019年当年安排预算240万元，2020年安排补差额51.74万元。2019年度完成项目的招投标，2020年度完成“涂装工程师学院大兴实训基地改造项目”实施工作，包括更换喷烤漆房、升级烤漆房废气排放处理装置、中央集尘打磨系统、建设智能化调色中心，并完成相关设备的购置、安装、调试、培训等工作。同时于2020年完成涂装工程师学院大兴实训基地改造项目总金额的支付。 年度目标：2020年度完成“涂装工程师学院大兴实训基地改造项目”实施工作，并完成涂装工程师学院大兴实训基地改造项目尾款的支付。 |  |  |  |  | “涂装工程师学院大兴实训基地改造项目”于2020年度正常完成实施工作，包括更换喷烤漆房、升级烤漆房废气排放处理装置、中央集尘打磨系统、智能化调色中心等设备，并完成相关设备的购置、安装、调试、培训等工作。同时于2020年完成涂装工程师学院大兴实训基地改造项目总金额的支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新增涂装工程师学院大兴实训基地改造项目相关设备一批 | 15 | 12项教学实训设备，具体 包括：喷烤漆房：2套、加热系统：2套、升级烤漆房废气排放处理装置：1套、中央集尘打磨系统：2套、电子天平：4台、比色灯箱：4台、测色灯：4台、水性漆保温柜：2台、油漆搅拌架：2台、操作台：4台、排放系统：2台、小样板烤箱：4台 | 12项教学实训设备，具体 包括：喷烤漆房：2套、加热系统：2套、升级烤漆房废气排放处理装置：1套、中央集尘打磨系统：2套、电子天平：4台、比色灯箱：4台、测色灯：4台、水性漆保温柜：2台、油漆搅拌架：2台、操作台：4台、排放系统：2台、小样板烤箱：4台 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 5 | 按照合同相关要求进行验收，验收合格率100%。 | 按照合同相关要求进行验收，验收合格率100%。 |  |  | 5
|  |  | 设备质量 | 5 | 按照合同相关要求进行交货、安装、调试、培训且经买方最终验收合格、签署验收报告并正常使用。 | 按照合同相关要求进行交货、安装、调试、培训且经买方最终验收合格、签署验收报告并正常使用。 |  |  | 5
|  |  | 培训合格率 | 3 | ≥99% | ≥99% |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 3 | 2019年11月前 | 2019年11月前 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 2019年11月-12月 | 2019年11月-12月 |  |  | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 3 | 2020年2月-5月 | 2020年10月-11月 |  |  | 0 | 因疫情原因延期
|  |  | 验收时间 | 3 | 2020-06-01 | 2020-12-16 |  |  | 0 | 因疫情原因延期
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 51.74万元 | 51.74万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提升受训人员的专业水平，提升工作效率及技能专业水平，为社会建设提供高质量人才，培训校内人员300人/年，促进京津冀专业技术人才培训200人/年。该项目完成后，将大大提高涂装工程师学院的整体技能水平，使我校的设备及资源配置更趋合理，可满足北京市对高技能人才的需求，提高人才培养质量，提升学校的教学水平，带动就业增长率、安全生产事故下降率等，为首都的建设与发展培养更多的合格专业人才。培训专业技术人才100人/年，促进京津冀教师培训100人/年，专业水平上升率：97%。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 37 | 由于疫情原因，项目施工延期，培训社会人员未达到原计划人数
总分 | [8 empty] | 91