## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大型模拟驾驶器升级改造项目（中央）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 60.205 | 59.1027 | 59.1027 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60.205 | 59.1027 | 59.1027
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成项目建设，在原有设备基础上进行硬件升级，更新调试完毕，提升模拟器系统运行稳定性及流畅性，增强显示效果，修复因硬件老化造成的系统崩溃、视景系统显示不清，效果较差等故障，稳定支撑学院在校生理实一体化教学及企业员工技能的培养提升。 |  |  |  |  | 完成项目建设，在原有设备基础上进行硬件升级，更新调试完毕，提升模拟器系统运行稳定性及流畅性，增强显示效果，修复因硬件老化造成的系统崩溃、视景系统显示不清，效果较差等故障，稳定支撑学院在校生理实一体化教学及企业员工技能的培养提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工控机 | 1 | 12台 | 12台 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 1
|  |  | 图形工作站 | 1 | 12个 | 12个 |  |  | 1
|  |  | 信号服务器 | 1 | 1套 | 1套 |  |  | 1
|  |  | 软融合系统 | 1 | 5套 | 5套 |  |  | 1
|  |  | 驾驶台面显示器 | 1 | 15台 | 15台 |  |  | 1
|  |  | 后端VTM显示屏 | 1 | 5个 | 5个 |  |  | 1
|  |  | DLP激光投影机 | 1 | 15台 | 15台 |  |  | 1
|  |  | 驾驶台设备检修更换 | 2 | 5套 | 5套 |  |  | 2
|  |  | 整体线路系统检修更换 | 2 | 1套 | 1套 |  |  | 2
|  |  | 整套接口系统检查维护 | 2 | 1套 | 1套 |  |  | 2
|  |  | 舱体局部维护翻新 | 2 | 5个 | 5个 |  |  | 2
|  | 质量指标 （13分） | 设备投入率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 验收合格率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 设备试运行优良率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目招标时间 | 3 | 2019年12月完成招投标 | 已完成 |  |  | 3
|  |  | 项目实施时间 | 3 | 2020年5月-2020年8月实施 | 已完成 |  |  | 2 | 疫情因素项目进展略有延迟
|  |  | 项目建设及初验 | 3 | 2020年8月完成初验 | 已完成 |  |  | 2 | 疫情因素项目进展略有延迟
|  |  | 项目整改及终验 | 3 | 2020年9月完成设备试运行及设备终验 | 已完成 |  |  | 2 | 疫情因素项目进展略有延迟
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 年度预算控制数60.205万元，项目总投入300.205万元 | 59.1027万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 每台年均使用学时 | 20 | 1600学时 | 950学时 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 11.875 | 疫情因素，未完成
|  |  | 年均培训在校生学生 | 10 | 500人 | 360人 |  |  | 7.2 | 疫情因素，未完成
|  |  | 年均培训企业在职人员 | 10 | 400人次 | 240人次 |  |  | 6 | 疫情因素，未完成
总分 | [8 empty] | 82.075