## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特高-打造技术技能人才培养高地
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 132.793 | 132.793 | 86.9344 | 10 | 65.47% | 6.5466 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 132.793 | 132.793 | 86.9344
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 探索搭建北京交通运输职业学院“五育并举 三全育人”教育模式，制定“五育并举 三全育人”实施方案。开展劳动教育，制定劳动教育实施方案，2个骨干专业群分别打造至少1门实操类“劳动教育精品课”，形成以公益劳动、志愿服务为内容的社会劳动教育典型案例1个。持续开展“一校一品”学院德育品牌建设，争创四星级建设，同时力争将劳动实践教育中的志愿服务项目建成为我院第二个北京市职业院校“一校一品”优秀德育品牌。在2个骨干专业群创新开展“一系一品”建设。开展德育工作团队建设，实施“人生导师”轮训计划及专项培训。开展文化素养品牌活动，培育文化类优秀社团，推广劳动教育专题活动，形成行业文化育人管理办法，推进校园文化宣传阵地建设。坚持“规模、结构、质量、效益协调发展，产学研用一体化”道路，不断扩大现代交通职业教育体系，包括全日制学历教育、成人继续教育、行业培训及考核鉴定、应用型研发推广及文化传承，建成交通职教特色的学历教育体系，在规模上保障交通行业人才需要的要求。开展专业群调研，更新人才培养方案，探索“交通强国 北京特色”的人才培养模式，在4个重点专业开展“1+X”证书试点工作。初步构建学历证书、第二课堂成绩单、综合素质学分、多类职业技能等级证书“四维一体”的学生发展培养及评价体系，开展“雏鹰计划”和“领航计划”，初步培育一批具有行业品牌特性的模范生。 |  |  |  |  | 基本完成项目目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | “劳动教育精品课”建设 | 1 | 1门 | 0门 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 0 | 受疫情影响，部分工作未全部实施
|  |  | 德育工作团队建设“人生导师”轮训 | 1 | 3场 | 3场 |  |  | 1
|  |  | 文化进校园讲座 | 1 | 12学时 | 16学时 |  |  | 1
|  |  | 文化类社团专业指导教师培训 | 1 | 200学时 | 116学时 |  |  | 0.58 | 受疫情影响，部分工作未全部实施
|  |  | 采购第二课堂成绩单购置打印机 | 1 | 2台 | 2台 |  |  | 1
|  |  | “雏鹰计划”宣传展板制作 | 1 | 60块 | 60块 |  |  | 1
|  |  | 奖杯及奖品 | 1 | 100个 | 100个 |  |  | 1
|  |  | 优秀学生汇编、宣传手册制作 | 1 | 100个 | 100个 |  |  | 1
|  |  | 开展红色理论社团社会实践活动 | 1 | 1次 | 1次 |  |  | 1
|  |  | “五育并举 三全育人”教育模式三年行动计划召开启动会 | 1 | 1次 | 0次 |  |  | 0 | 疫情原因，线下启动会延后开展
|  |  | “五育并举 三全育人”教育模式三年行动计划形成论文 | 1 | 10篇 | 65篇 |  |  | 1
|  |  | “北交院·志愿蓝”志愿服务制作宣传展板 | 1 | 30块 | 30块 |  |  | 1
|  |  | “北交院·志愿蓝”志愿服务宣传册 | 1 | 100本 | 100本 |  |  | 1
|  |  | “北交院·志愿蓝”志愿服务宣传片 | 1 | 3个 | 3个 |  |  | 1
|  |  | “北交院·志愿蓝”志愿服务志愿者通用马甲 | 1 | 200件 | 200件 |  |  | 1
|  | 质量指标 （13分） | 完成《红色理论社团“一校一品”德育品牌“四星级”建设实施方案》 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 完成《辅导员育人典型工作案例汇编》 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 物品采购及时率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 活动组织质量 | 2 | 达成活动目标，组织工作有序进行，无危及人身安全隐患或事故发生 | 100% |  |  | 2
|  |  | 讲座参加人数 | 2 | ≥300人次 | 12000 |  |  | 2
|  |  | 培训合格率 | 3 | ≥90% | 100% |  |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 项目调研时间 | 4 | 2019-07-01 | 完成调研 |  |  | 4
|  |  | 项目实施时间 | 4 | 2020年1月-12月 | 70% |  |  | 2.8 | 受疫情影响，部分工作未全部实施
|  |  | 项目完成时间 | 4 | 2020年12月前 | 70% |  |  | 2.8 | 受疫情影响，部分工作未全部实施
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 132.792997万元 | 86.934375万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 实现毕业生“双高一可”就业目标，最终培育有理想、精技术、讲操守、高认可的大国交通时代工匠，形成技术技能人才培养高地 | 基本完成项目目标。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 33 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 84.7266