## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特高-智慧物流一体化实训基地（一期）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 282.2535 | 282.2535 | 109.0138 | 10 | 38.62% | 3.8623 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 282.2535 | 282.2535 | 109.0138
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 为将智慧供应链实验中心引入物联网、大数据、虚拟仿真、人工智能等最前沿的信息化技术，建设成为面向经管类多专业，故购置交互智能平板系统1台、工作存储器37台、Class未来课堂互动系统（教师端）1套、Class未来课堂互动系统1套、课堂现场评价系统1套、智慧教学平台1套、机柜1套、工作站1套、分网设备1套、教学云平台缓存系统1套、教师讲桌1套、工作台6组、《仓储规划与设计+B16》实验课程1套、仓储规划系统1套、《仓储作业操作》实训课程1套、《运输作业操作》实训课程1套、《国际货运代理实务》实训课程1套、国际货运代理仿真训练系统1套、《供应链运营实战》实验课程1套、供应链运营实验系统1套、现场导训平台1台、智能搬运机器人2套、智能拣选机器人调度软件1套、自动充电桩1台、存储货架8套、工作站区块链1套、电脑1台、行走平台2台、VR智慧仓储实训系统1套、VR港口实训系统1套、VR物流设备系统1套、现场标识1批、集成1批。 |  |  |  |  | 2020年底完成该项目前期招标工作，项目合同已签订，部分设备已供货，目前正在进行实施建设。预计2021年3月可以施工完成，4月底完成项目培训和验收工作，5月开始投入教学使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软硬件采购 | 15 | 改造升级现有物流实训体系（包括软件、硬件及实训环境），软硬件采购内容包括：交互智能平板系统1台、工作存储器37台、Class未来课堂互动系统（教师端）1套、Class未来课堂互动系统1套、课堂现场评价系统1套、智慧教学平台1套、机柜1套、工作站1套、分网设备1套、教学云平台缓存系统1套、教师讲桌1套、工作台6组、《仓储规划与设计+B16》实验课程1套、仓储规划系统1套、《仓储作业操作》实训课程1套、《运输作业操作》实训课程1套、《国际货运代理实务》实训课程1套、国际货运代理仿真训练系统1套、《供应链运营实战》实验课程1套、供应链运营实验系统1套、现场导训平台1台、智能搬运机器人2套、智能拣选机器人调度软件1套、自动充电桩1台、存储货架8套、工作站区块链1套、电脑1台、行走平台2台、VR智慧仓储实训系统1套、VR港口实训系统1套、VR物流设备系统1套、现场标识1批、集成1批 | 完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 培训通过率 | 4 | ≥90% | 项目完成安装调试 |  |  | 3 | 项目完成安装调试，受疫情影响暂时未进行培训
|  |  | 验收合格率 | 4 | 100% | 项目完成安装调试 |  |  | 3 | 项目未验收
|  |  | 实训室设计标准 | 5 | 可同时容纳30名学生进行实训，每年服务学生人数≥100人次 | 完成 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 需求调研 | 3 | 完成课程标准和人才培养方向调研工作，2020年1月 | 完成 |  |  | 3
|  |  | 招标采购时间 | 3 | 2020年2月-5月 | 2020-09-01 |  |  | 2 | 受疫情影响进度延后
|  |  | 课程及环境建设 | 2 | 2020年5月-9月 | 2020-10-01 |  |  | 1 | 受疫情影响进度延后
|  |  | 投入使用时间 | 2 | 2020-09-01 | 未验收 |  |  | 0 | 受疫情影响进度延后
|  |  | 项目验收时间 | 2 | 2020-12-01 | 未验收 |  |  | 0 | 受疫情影响进度延后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 282.2535万元 | 109.01384万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 完善我院三个校区的教学设备建设水平，以智慧教学的方式，提升教学效率，逐步形成智慧化、现代化的教学模式，提升学生的知识素养汲取能力，进而保障我院教育教学的稳定发展，提高办学水平。 | 基本达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 36 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 81.8623