## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市贯彻落实《教育部财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017_2020）的意见》2020国培任务
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 26.2447 | 10 | 87.48% | 8.7482 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 26.2447
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.针对汽车专业1+X证书试点工作开展相关师资培训； 2.针对汽车专业1+X证书学生评价工作开展研讨、专家论证、考核等相关工作；3.汽车专业针对1+X证书的课证融通工作进行研讨、课程整合开发等相关工作；4.对北京市城市轨道交通专业群专业负责人、骨干教师50人次进行培训； 5.北京市城市轨道交通专业教师100人·天进行跟岗实践培训活动。 6.城市轨道交通“新技术、新工艺、新规范”专家讲座专题培训100人次； |  |  |  |  | 完成项目目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 举办培训班 | 7.5 | 举办三期培训班 | 三期 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 《国家职业教育改革方案》培训专业负责人、骨干教师 | 7.5 | 培训专业负责人、骨干教师50人次 | 50人次 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 培训合格率 | 13 | 100% | 100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 培训完成时间 | 12 | 1.2020.3—2020.6，开展城市轨道交通专业群人才培养方案制定专题培训；汽车新技术培训； 2.2020.7—2020.9，开展城市轨道交通专业群企业跟岗实践专题培训；教学能力提升培训。 3.2020.10—2020.12，开展城市轨道交通专业群“新技术、新工艺、新规范”专家讲座专题培训。1+X调研、论证会。 | 2020.3—2020.12 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 人均培训成本 | 10 | 550元/人·天 | ＜550元/人·天 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 可持续效益 | 40 | 加强职业院校教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质和水平，探索教师培训的新模式 | 100% | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.7482