## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 特高-智能交通一体化综合实训基地（升级）（尾款）（中央）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 66 | 66 | 0 | 10 | 0% | 0 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 66 | 66
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 提升智能交通一体化综合实训基地功能与技术含量，购置基于车辆定位轨迹点的数据处理分析教学软件，支撑教育教学、实现数据共享，保障学院教育教学工作顺利有序开展，推进新技术支持下的教育教学创新。本项目为尾款追加项目。 |  |  |  |  | 已基本完成建设目标，平台应用研发已实现，系统已上线，部分投入教学工作，通过教学使用对系统的稳定性进行了测试。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新增基于车辆定位轨迹点的数据处理分析教学软件 | 15 | 1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 培训通过率 | 7 | ≥95% | ≥95% |  |  | 7
|  |  | 验收合格率 | 6 | 100% | 正在测试阶段 |  |  | 5 | 受疫情影响滞后，正在测试阶段
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 2 | 2020年4月前 | 2020年4月前 |  |  | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2 | 2020年5月前 | 2020年5月前 |  |  | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | 2 | 2020年7月前 | 2020年7月前 |  |  | 2
|  |  | 试用和教学流程设计 | 3 | 2020年9月前 | 2020年9月前 |  |  | 3
|  |  | 验收时间 | 3 | 2020年12月前 | 未验收 |  |  | 0 | 受疫情影响滞后，正在测试阶段
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 66万元 | 年中追加尾款，暂未支付 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提升智能交通一体化综合实训基地功能与技术含量，有利于提升职业教育办学水平，学院信息化水平,保障学院教育教学工作顺利有序开展。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 36 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 82