## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020国培任务（轨道专业双师型教师培训）（中央）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 5.142 | 10 | 51.42% | 5.142 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 5.142
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.针对北京市城市轨道交通专业群专业负责人、骨干教师50人次进行培训； 2.北京市城市轨道交通专业教师100人·天进行跟岗实践培训活动。 3.2020.9起开展培养城市轨道交通“双师型”师资跟岗实践培训； |  |  |  |  | 完成项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 培养城市轨道交通“双师型”师资跟岗实践培训 | 7.5 | 培训专业负责人、骨干教师50人次 | 培训专业负责人、骨干教师50人次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 培养城市轨道交通“双师型”师资专家讲座专题培训 | 7.5 | 城市轨道交通“新技术、新工艺、新规范”专家讲座专题培训100人次 | 城市轨道交通“新技术、新工艺、新规范”专家讲座专题培训100人次 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 培训合格率 | 13 | 100% | 100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 开展培养城市轨道交通“双师型”师资跟岗实践培训 | 6 | 2020年9月—2020年10月 | 2020年9月—2020年12月 |  |  | 6
|  |  | 培养城市轨道交通“双师型”师资专家讲座专题培训 | 6 | 2020年10月—2020年11月 | 2020年10月—2020年12月 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 10万元 | 5.14201万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 加强职业院校教师队伍建设，提高教师“双师”素质，有助于创建中高职教师专业技能创新示范团队，探索教师培训的新模式。 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 90.142