## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年系统设备运维经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运行监测调度中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1312.6468 | 1129.4534 | 1128.576 | 10 | 99.92% | 9.9922 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1312.6468 | 1129.4534 | 1128.576
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.保障交通运行监测、协调联动、应急调度、运行分析和综合服务工作正常开展；2.服务政府决策、行业监管、企业运营和百姓出行；3.保障指挥监测大厅机电设备正常运转。 |  |  |  |  | 1.保障交通运行监测、协调联动、应急调度、运行分析和综合服务工作正常开展； 2.服务政府决策、行业监管、企业运营和百姓出行； 3.保障指挥监测大厅机电设备正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运行监测 | 3 | 1.7*24小时监测值守工作365天；2.早晚高峰交通运行监测快报不少于500期；3.重大活动、重要节假日交通运行监测快报不少于150期；4.公共自行车监测周报52期；5.网约车监测周报52期；6.城市路网运行预测预警周报52期；7.省际客运监测月报24期 | 7*24小时监测值守工作365天；早晚高峰交通运行监测快报2555期；重大活动、重要节假日交通运行监测快报260期；公共自行车监测周报、网约车监测周报各52期；城市路网运行预测预警周报52期；省际客运监测月报24期 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3
|  |  | 运行分析报告 | 3 | 1.编发交通总体运行情况365期；2.工作日编发交通运行监测日报，不少于260期；3.每周编发交通运行监测周报，不少于52期；4.编发交通运行专报（报市政府）不少于52期；5.编发“都市交通”专刊不少于45期；6.编发交通运行监测年报1期。根据领导要求和实际需要，开展重大节假日交通运行分析、重点时期交通运行分析、重要交通事件影响分析等专题分析工作，形成不少于20篇专题分析报告。 | 1.编发交通总体运行情况366期；2.工作日编发交通运行监测日报，共272期；3.每周编发交通运行监测周报，共52期；4.编发交通运行专报（报市政府）52期；5.编发“都市交通”专刊52期。6.编发交通运行监测年报1期。根据领导要求和实际需要，开展重大节假日交通运行分析、重点时期交通运行分析、重要交通事件影响分析等专题分析工作，形成28篇专题分析报告。 |  |  | 3
|  |  | 信息服务 | 3 | 通过网站、“北京服务您”、“交通北京”官方微博、官方微信、媒体直播（103.9交通广播、中国交通广播）等向公众提供动态交通出行信息服务，不少于12万条。黄金周、小长假等重点时期通过广播、电视等媒体实时直播综合交通信息不少于40次。 | 通过官方微博、官方微信、北京交通APP、北京电视台红绿灯栏目、媒体直播（103.9交通广播）等向公众提供动态交通出行信息服务，13.6万条。重点时期每日提供信息超过300余条 |  |  | 3
|  |  | 运行维护方面 | 3 | TOCC大厅设备日常维护每年不少于52次 | TOCC大厅设备日常维护98次 |  |  | 3
|  |  | 全年开放接待批次 | 3 | 150次 | 150次 |  |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 系统故障修复响应时间 | 6.5 | ≤48小时 | ≤48小时 |  |  | 6.5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 6.5 | ≤45分钟 | ≤45分钟 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 2020年TOCC运维进度 | 12 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1312.646771万元 | 1128.575952万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 为政府把握交通态势、掌握交通运行情况、制定政策提供数据及技术支持，为社会公共出行提供信息服务 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.9922