## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 机场陆侧出行链识别与一体化监测服务联动研究及示范应用
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运行监测调度中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 159.9345 | 159.9345 | 159.9343 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 159.9345 | 159.9345 | 159.9343
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 目标1：完成机场陆侧出行链提取与一体化监测服务关键技术方案 目标2：实现机场陆侧旅客出行一体化监测服务联动示范应用 |  |  |  |  | 已完成年度总体目标： 1、完成机场陆侧出行链提取与一体化监测服务关键技术方案。机场陆侧个体出行全出行链的识别率为87.89%，符合考核指标要求。完成《机场陆侧出行链识别与一体化监测服务联动研究及示范应用》研究报告。 2、实现机场陆侧旅客出行一体化监测服务联动示范应用。完成一体化监测服务示范应用平台开发和测试，平台接入运行数据13种，包含接口46个。该平台在TOCC指挥大厅和大兴机场AOC大厅同时展开应用。常态化开展大兴机场交通运行监测工作，2020年度共计编发大兴机场交通运行监测报告366期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （16分） | 新机场陆侧一体化监测服务联动示范应用系统 | 4 | ≥1套 | 1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 发表三大检索或核心期刊学术论文 | 4 | ≥1篇 | 1篇 |  |  | 4
|  |  | 申请发明专利 | 4 | ≥1项 | 2项 |  |  | 4
|  |  | 申请软件著作权 | 4 | ≥2项 | 2项 |  |  | 4
|  | 质量指标 （12分） | 机场陆侧个体出行全出行链的识别率 | 6 | ≥85% | 87.89% |  |  | 6
|  |  | 示范系统响应时间 | 6 | ≤3秒 | ≤3秒 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 完善出行链提取、一体化监测服务技术方案完成时间 | 4 | 2020年9月前 | 已完成 |  |  | 4
|  |  | 常态开展示范应用启动时间 | 4 | 2020年9月前 | 已完成 |  |  | 4
|  |  | 提交项目全部研究成果，完成项目终验评审时间 | 4 | 2020年12月前 | 已完成 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数（万元） | 10 | 159.93452万元 | 159.9343万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 实现机场陆侧多交通方式一体化监测服务联动 | 40 | ≥3种 | 7种 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95