## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 206 | 206 | 206 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 206 | 206 | 206
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：建设符合国产密码要求的密钥管理系统；改造现有发行和记账系统、清分结算系统，实现两种密钥体系的兼容；改造用户IC卡、电子标签、路侧天线、IC卡读写机具等ETC核心设备，实现对国密算法的支持。选取一条高速公路的2个站点共8条车道作为试点，改造现有ETC、MTC车道系统，实现对两种密钥体系的ETC用户终端的兼容操作；建设国产密码ETC系统升级改造试验、检测平台。 |  |  |  |  | 建设符合国产密码要求的密钥管理系统；改造现有发行和记账系统、清分结算系统，实现两种密钥体系的兼容；改造用户IC卡、电子标签、路侧天线、IC卡读写机具等ETC核心设备，实现对国密算法的支持。选取一条高速公路的2个站点共8条车道作为试点，改造现有ETC、MTC车道系统，实现对两种密钥体系的ETC用户终端的兼容操作；建设国产密码ETC系统升级改造试验、检测平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成工作报告 | 5 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 完成符合国密要求的密钥管理系统 | 5 | 1个 | 1个 |  |  | 5
|  |  | 车道改造 | 5 | 8条 | 8条 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 资金使用规范 | 6 | 符合《交通运输行业重要业务领域密码应用推进总体规划》（交办发[2016]53号）和《交通运输信息化“十三五”发展规划》（交规划法[2016]74号）文件要求 | 符合 |  |  | 6
|  |  | 工作质量标准 | 7 | 遵循交通运输部颁发的相关标准规范，满足部省间互联互通要求 | 遵循 |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 根据交通运输部统筹安排和委内计划组织开展工作，预计在2020年底前完成全部工作 | 完成 |  |  | 10 | 试点范围内系统采用测试密钥验证通过,待交通运输部统一安排即可进行正式密钥切换
|  | 成本指标 （10分） | 206万元 | 10 | 206万元 | 206万元 |  |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 在试点范围内实现对北京市高速公路ETC系统的国产密码算法改造，实现两种密钥体系的兼容，加强ETC系统的安全防护能力，确保系统稳定运行。 | 得到加强, 系统稳定 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明材料不充分
总分 | [8 empty] | 93