## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 交通行业视频系统建设方案研究及公路视频资源地图匹配技术示范
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运行监测调度中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 59.8 | 10 | 99.67% | 9.9667 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 59.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.编制《北京市交通行业视频系统建设方案》初稿； 2.编制《北京市交通行业领域视频系统建设指导意见》初稿。 |  |  |  |  | 完成《北京市交通行业视频系统建设方案》和《北京市交通行业领域视频系统建设指导意见》初稿编制
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 编制《北京市交通行业视频系统建设方案》初稿 | 7 | 1项 | 1项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7
|  |  | 编制《北京市交通行业领域视频系统建设指导意见》初稿 | 8 | 1项 | 1项 |  |  | 8
|  | 质量指标 （13分） | 研究课题按时结题率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  |  | 专家评审合格率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 6 | 10月前完成开题评审 | 11月17日完成开题评审 |  |  | 3 | 受课题经费调整批复时间影响，开题时间延后
|  |  |  | 6 | 12月前完成中期评审 | 12月14日完成中期评审 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 60万元 | 59.8万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 指导交通行业视频系统建设，推进交通行业视频系统标准化建设和规范化管理，为进一步提升交通行业视频图像资源精细化管理、共享互联和应用提供有力支撑。 | 达成预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 30 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 86.9667