## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通行业举报投诉平台升级改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会(12328)举报投诉中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 561.2561 | 561.2042 | 561.2042 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 561.2561 | 561.2042 | 561.2042
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1.完成统计分析子系统、知识库子系统、数据汇聚子系统、数据共享子系统、交通运输部数据交换子系统、网上投诉举报子系统的开发建设。2.完成项目终验。 |  |  |  |  | 1.完成统计分析子系统、知识库子系统、数据汇聚子系统、数据共享子系统、交通运输部数据交换子系统、网上投诉举报子系统的开发建设。2.完成项目终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 硬件维护数量 | 5 | 1台/套 | 1台/套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 软件维护数量 | 5 | 1套 | 1套 |  |  | 5
|  |  | 系统开发数量 | 5 | 5个/套 | 9/套 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | 13 | 100% | 100% |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 验收时间 | 12 | 2020年4月前 | 2020年4月前 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 561.256135万元，年度维护成本增长率≤5% | 561.204196万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过为公众提供交通出行咨询服务、解答交通行业政策、受理办理交通投诉、保障市民正当权益，逐步提高12328社会影响力。 | 达到预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95