## 安检设备更新
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年省际客运站行包安检设备购置、更新经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 101.1 | 101.1 | 101.1
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 通过对省际客运站行包安检设备购置、更新经费进行补助，降低省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高安检专业化水平，查堵安检违禁物品，保障省际客运行业公共安全，保障进出京旅客出行安全。 |  |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。有效降低了省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高了安检专业化水平，保障了省际客运行业公共安全，保障了进出京旅客出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 通道式X光安检机购置 | 15 | 3台 | 3台 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标（13分） | 资金使用标准 | 6 | 符合《省际客运站安检设备更新购置补助项目管理暂行办法》的相关要求 | 符合《省际客运站安检设备更新购置补助项目管理暂行办法》的相关要求 |  |  | 6
|  |  | 验收合格率 | 7 | 100% | 100% |  |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 招标采购时间 | 3 | 9月30日前 | 9月30日前 |  |  | 3
|  |  | 合同签定时间 | 3 | 10月31日前 | 12月 |  |  | 1 | 受疫情影响延后
|  |  | 采购物品到位时间 | 3 | 11月30日前 | 12月 |  |  | 2 | 受疫情影响延后
|  |  | 验收时间 | 3 | 11月30日前 | 12月 |  |  | 2 | 受疫情影响延后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 5 | 101.1万元 | 101.1万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 通道式X光安检机购置成本 | 5 | 33.7万元/台 | 33.7万元/台 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 降低省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高安检专业化水平，保障省际客运行业公共安全，保障进出京旅客出行安全 | 有效降低了省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高了安检专业化水平，保障了省际客运行业公共安全，保障了进出京旅客出行安全 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明依据不充分
总分 | [8 empty] | 91