## 安检设备更新
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 省际客运站专业行包安检人员补助经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1021.2 | 733.356 | 733.168 | 10 | 99.97% | 9.9974 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1021.2 | 733.356 | 733.168
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 通过对省际客运站专业行包安检人员进行补助，降低省际客运站安检人员等方面的运行成本，保障省际客运站安检人员按标准配备，提高安检人员专业化水平，查堵安检违禁物品，维护省际客运行业安全健康发展，保障进出京旅客出行安全。 |  |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。通过对省际客运站专业行包安检人员进行补助，有效降低了省际客运站安检人员等方面的运行成本，保证了省际客运站安检人员按标准配备，提高了安检人员专业化水平，严格查堵了安检违禁物品，维护了省际客运行业安全健康发展，保障了进出京旅客出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 补助客运站数量 | 7.5 | 8个 | 8个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 补助安检员人数 | 7.5 | 185人 | 185人 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 各客运站配备安检人员数量 | 6.5 | 符合《北京市公安局公共交通安全保卫总队关于细化省际客运站行包安检人员配备数量的复函》规定标准 | 符合《北京市公安局公共交通安全保卫总队关于细化省际客运站行包安检人员配备数量的复函》规定标准 |  |  | 6.5
|  |  | 补助人员和实际安检人员数量差异 | 6.5 | 无差异 | 无差异 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金拨付至客运站专用账户时限 | 4 | 收到财政资金后6个月内 | 12月 |  |  | 2 | 受疫情影响延后
|  |  | 客运站申请资金补助时限 | 4 | 上一年度9月底前 | 上一年度9月底前 |  |  | 4
|  |  | 客运站补助资金发放时间 | 4 | 按月及时发放 | 按月及时发放 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 5 | 1021.2万元 | 733.168万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 人均补助标准 | 5 | 4600元/人/月 | 4600元/人/月 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 维护省际客运行业安全健康发展，保障进出京旅客出行安全 | 有效维护了省际客运行业安全健康发展，保障了进出京旅客出行安全 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 证明依据不充分
总分 | [8 empty] | 92.9974