## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市“十四五”时期机动车维修行业规划研究与编制（综合类）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 47 | 47 | 47 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 47 | 47 | 47
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 研判当前时期机动车维修行业发展的挑战和方向，明确管理部门的责任和策略，编制“十四五”规划，促进行业可持续发展，更好满足社会经济发展需求及安全、环保等方面需求。完成《北京市“十四五”时期机动车维修行业规划》编制。 |  |  |  |  | 通过对北京市内多家维修企业、其他省市维修行业情况、国内外维修情况调研及整理，研判了北京市“十四五”期间北京市机动车维修行业发展形势，并结合“十三五”时期工作情况编制完成了《北京市“十四五”时期机动车维修行业规划》，同时完成了各项预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 传统机动车维修企业调研 | 3 | 2个 | 2个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3 | 无
|  |  | 其他省市行业发展调研 | 3 | 2个 | 2个 |  |  | 3 | 无
|  |  | 北京市“十四五”时期机动车维修行业规划文本 | 6 | 1份 | 1份 |  |  | 6 | 无
|  |  | 互联网企业调研 | 3 | 2个 | 2个 |  |  | 3 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收通过率 | 13 | ≥100% | ≥100% |  |  | 13 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 完成规划初稿 | 6 | ≤八月底 | ≤7月底 |  |  | 6 | 无
|  |  | 完成规划终稿 | 6 | ≤十月底 | 2021-02-01 |  |  | 0 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制 | 10 | 47万元 | 47万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10 | 无
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 行业管理水平 | 10 | 机动车维修行业管理水平得到提升 | 达成预期指标 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 10 | 无
|  |  | 社会效益 | 10 | 机动车维修行业工作服务得到提升 | 达成预期指标 |  |  | 10 | 无
|  |  | 环境效益 | 10 | M站等措施制定使维修行业环境情况得到改善 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 7.5 | 由于目前北京市M站措施尚未普及且具有M站检测资质的维修企业不在多数，因此从现有的大型检测站初步评估出对环境节能减排具有良好改善
|  |  | 可持续效益 | 10 | 行业数字化水平持久度得到提升 | 基本达成预期指标且效果较好 |  |  | 7.5 | 由于目前数字化应用及物联网设备尚未完全应用于维修企业，因此无法全面的评估效果，仅能从当前的情况判定，具有较好效果
总分 | [8 empty] | 89