## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 运输行业数据接口与数据质量监测维护服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市船舶检验所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 138.705 | 138.705 | 110.896 | 10 | 79.95% | 7.9951 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 138.705 | 138.705 | 110.896
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目预期目标（2020年-2021年）： 1．对运输行业各类数据对接接口进行维护、调整和优化，保证数据接口持续稳定运行。 2．对运输行业数据质量监测巡查，保证数据的完整性、规范性、业务逻辑正确性。 3．对运输行业运政数据中不完整、不规范、不关联数据及重复数据进行数据清理，保证数据符合数据对接标准。 年度目标：完成数据接口维护、数据质量监测巡检和数据清理工作，并通过中期评审。 |  |  |  |  | 1．运输行业各类数据对接接口维护、调整和优化工作进展顺利，全年数据接口持续稳定运行。 2．定期对运输行业数据质量监测巡查，数据的完整性、规范性、业务逻辑正确性良好。 3．定期清理运输行业运政数据中不完整、不规范、不关联数据及重复数据，保证数据符合数据对接标准。 年度目标：完成数据接口维护、数据质量监测巡检和数据清理工作，已通过中期评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（15分） | 数据接口维护 | 5 | 对不少于10类60个数据接口进行日常监测巡检 | 118个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 数据质量监测巡检 | 5 | 数据质量监测巡检范围覆盖不少于1000个核心数据项 | 3754个 |  |  | 5
|  |  | 数据清理 | 5 | 每周批量清理工作不少于4次 | 每周至少4次 |  |  | 5
|  | 质量指标（13分） | 专家评审通过率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  |  | 数据接口故障响应时间 | 2 | 一般故障<1小时 重大故障<30分钟 | 达到标准 |  |  | 2
|  |  | 数据完整率 | 2 | >99% | 99.95% |  |  | 2
|  |  | 数据规范率 | 2 | >95% | 99.99% |  |  | 2
|  |  | 数据关联率 | 2 | >90% | 99.99% |  |  | 2
|  |  | 数据重复率 | 2 | <1% | 0.014% |  |  | 2
|  | 进度指标（12分） | 完成项目招标 | 4 | 预算评审报告下达且资金到位后2个月内 | 资金2020年5月到位，中标公告时间为2020年7月 |  |  | 4
|  |  | 完成签订合同 | 4 | 招标结果产生后1个月内 | 委托合同签订时间为2020年7月24日 |  |  | 4
|  |  | 完成项目进度 | 4 | 2020年12月前完成项目主体技术工作，通过中期评审 | 2020年12月9日通过中期评审 |  |  | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 10 | 138.705万元 | 2020年执行110.896万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标（40分） | 满足政策文件数据对接要求 | 20 | 满足《关于进一步加快推进道路运政管理信息系统互联互通工作的通知》（交运便字〔2016〕34号）、《关于推进各单位监管信息系统与我市“互联网+监管”系统对接有关工作的函》、《关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》（发改办财金〔2018〕424号）等文件数据对接的要求 | 满足对接要求 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 20
|  |  | 外部数据共享率 | 10 | >50% | 58% |  |  | 8 | 支撑资料不足
|  |  | 内部数据共享率 | 10 | >80% | 100% |  |  | 8 | 支撑资料不足
总分 | [8 empty] | 93.9951