## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护追加（中修第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1267 | 1267 | 1267 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1267 | 1267 | 1267
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成兴阳线、京周路、京深线和G108复线四条道路中修工程，完成病害处理面积107Km2，治理道路里程92km，消除道路病害，提高行车舒适性，提升路域环境，提高服务水平。 |  |  |  |  | 成兴阳线、京周路、京深线和G108复线四条道路中修工程，完成病害处理面积107Km2，治理道路里程92km，消除道路病害，提高行车舒适性，提升路域环境，提高服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 处理里程 | 8 | 92km | 92km | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 处理面积 | 7 | 107km | 107km |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 7
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 6 | 国市干线路路面使用性能指数PQI≥90 | 国市干线路路面使用性能指数PQI≥90 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 招标时间 | 4 | 8月下旬前完成 | 8月下旬前完成 |  |  | 4
|  |  | 施工时间 | 4 | 9月初前完成 | 9月初前完成 |  |  | 4
|  |  | 验收时间 | 4 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收 | 11月完成项目竣工验收目，验收标准为合格 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1267万元 | 1267万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 公路状况 | 20 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 路域环境 | 20 | 提高公路交通基础设施的服务水平，能够更好地为人民群众提供畅、安、舒、美的交通出行环境，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感 | 得到提升 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94