## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年度公路工程尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 2940 | 2940 | 2940 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2940 | 2940 | 2940
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：完成以前年度工程部分尾款支付，缓解施工企业资金压力，为工程合同的履行提供资金保障。 |  |  |  |  | 完成以前年度工程部分尾款支付，缓解施工企业资金压力，为工程合同的履行提供资金保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程尾款支付项目数 | 15 | 项目支付数量不低于5个 | 11个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款支付条件 | 7 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80% | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80% |  |  | 7
|  |  | 工程尾款资金支付率 | 6 | 100% | 100% |  |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 12 | 按照资金计划安排支付，于2020年12月底前完成全部工作 | 按照资金计划安排支付，于2020年12月底前完成全部工作 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 2940万元 | 2940万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 工程完成后，及时支付尾款，使各参建单位尾款资金的落实得到保障 | 已完成支付 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94