## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 396 | 368 | 367.2731 | 10 | 99.8% | 9.9802 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 396 | 368 | 367.2731
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成大件路非现场设备建设，辛庄、兴礼检查站改造，G107、黄良路、岳琉路、周张路、兴阳线非现场设备检定及核查。 |  |  |  |  | 完成大件路非现场设备建设，辛庄、兴礼检查站改造，G107、黄良路、岳琉路、周张路、兴阳线非现场设备检定及核查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场设备建设 | 5 | 大件路非现场设备建设 | 1处，大件路非现场执法设备建设 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 检查站改造 | 5 | 辛庄、兴礼检查站改造 | 1处，辛庄检查站初检秤更新改造 |  |  | 4 | 1.按照治超处调整计划执行；2.为保证疫情常态化防疫检查工作要求，只施工初检秤。
|  |  | 非现场设备检定及核查 | 5 | G107、黄良路、岳琉路、周张路、兴阳线非现场设备检定及核查 | 5套，G107、黄良路、岳琉路、周张路、兴阳线非现场执法设备检定及核查 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 非现场设备建设 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 |  |  | 4
|  |  | 检查站改造 | 4 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 |  |  | 4
|  |  | 非现场设备检定及核查 | 5 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》 |  |  | 5
|  | 进度指标 （12分） | 非现场设备建设和检查站改造 | 6 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：10月前；施工时间：10月至11月；完工时间：12月前，竣工验收时间：12月底前 | 招标采购时间：9月前；合同签订时间：9月前；施工时间：10月至11月；完工时间：12月前，竣工验收时间：12月底前 |  |  | 6
|  |  | 非现场设备检定及核查 | 6 | 按照检定频率，定检2次，期间性能核查2次 | 按照检定频率，定检2次，期间性能核查2次 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 非现场设备建设 | 3 | 264万元 | 229万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 3
|  |  | 检查站改造 | 3 | 112万元 | 116万元 |  |  | 2.8966 | 按照调整计划执行
|  |  | 非现场设备检定及核查 | 4 | 20万元 | 23万元 |  |  | 3.4783 | 按照调整计划执行
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 完善非现场设备的点位设置，更新老旧设备，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据 | 得到提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.3551