## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护追加（小修保养）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 437 | 437 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 437 | 437
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成2020年度管养公路水毁、除雪应对保障及应急抢险工作。 |  |  |  |  | 完成2020年度管养公路水毁、除雪应对保障及应急抢险工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 管养公路除雪里程 | 8 | 928.838公里 | 928.838公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 水毁点位数量 | 7 | 3处 | 3处 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 水毁工程质量 | 7 | 水毁工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 水毁工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 7
|  |  | 除雪质量 | 6 | 满足分局雪天公路应急保障预案内除雪作业要求 | 满足分局雪天公路应急保障预案内除雪作业要求 |  |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 水毁工程施工时间 | 3 | 2020年1月至12月 | 2020年1月至12月 |  |  | 3
|  |  | 一类路线除雪 | 3 | 清除积雪一般不超8小时，严重雪情不超过16小时 | 清除积雪一般不超8小时，严重雪情不超过16小时 |  |  | 3
|  |  | 二类路线除雪 | 3 | 除雪及防滑处置时间不超12小时，严重雪情不超24小时 | 除雪及防滑处置时间不超12小时，严重雪情不超24小时 |  |  | 3
|  |  | 三类路线除雪 | 3 | 除雪、防滑处置时间不超48小时，严重雪情不超72小时 | 除雪、防滑处置时间不超48小时，严重雪情不超72小时 |  |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 437万元 | 437万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 公路状况 | 20 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 路域环境 | 20 | 水毁修复、除雪过程中不对路域环境产生污染，保持良好的公路路域环境 | 水毁修复、除雪过程中不对路域环境产生污染，保持良好的公路路域环境 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94