## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年路网建设运维
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1527 | 1641.1553 | 1641.1553 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1527 | 1641.1553 | 1641.1553
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：根据北京市交通委员会关于下达2020年度建设养护投资计划的通知，完成隧道机电设施运维，内、外场设备运维，信息化系统及设施建设工程项目。信息化建设和运维、公路、隧道养护以及管理工作效率有较大提高，各级公路的服务水平也有较大改善。 |  |  |  |  | 根据北京市交通委员会关于下达2020年度建设养护投资计划的通知，完成隧道机电设施运维，内、外场设备运维，信息化系统及设施建设工程项目。信息化建设和运维、公路、隧道养护以及管理工作效率有较大提高，各级公路的服务水平也有较大改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 5 | 包括情报板更新6套，视频更新1套，超声波更新8套，微波拆除2套，交调标志更新140套 | 情报板6套，视频1套，超声波8套，微波拆除2套，交调标志更新140套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 5
|  |  | 路网设施运维 | 5 | 337套路网外场设施及内场设施运行维护 | 337套路网外场设施及内场设施运行维护 |  |  | 5
|  |  | 机房改造 | 5 | 1项 | 1项 |  |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 8 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2-2004验收合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/2-2004相关文件规定质量标准 |  |  | 8
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 5 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 合格级别 |  |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 6 | 招标采购时间：8月开始招投标工作；合同签订时间：9月底前；施工时间：10月至12月；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前 | 招标采购时间：8月开始招投标工作；合同签订时间：9月底前；施工时间：9月至11月；完工时间：12月前，交竣工验收时间：12月底前 |  |  | 6
|  |  | 路网设施运维时间 | 6 | 全年进行，12月底前完成全部运维工作。 | 全年进行，12月底前完成全部运维工作。 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1641.1553万元 | 1641.1553万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 通过对老旧外场设备和交调标志的更新，提升设备使用的安全性能，更好的服务于人们，提升周边公共服务能力及道路通行的安全性。通过机房的改造，提升服务水平，为做好冬奥会保障提供基础。 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94