## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年城市道路桥梁巡查项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 982 | 982 | 960.0799 | 10 | 97.77% | 9.7768 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 982 | 982 | 960.0799
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、加强城市道路、桥梁设施病害的监督巡查，督促养护单位做好道路、桥梁设施病害修复和病害治理工作，并对养护单位的巡查和病害修复工作进行考核。2、做好重大活动道路监督巡查服务保障工作。3、加强私占私掘查处力度，减少私占私掘对城市道路的破坏。4、及时处置道路、桥梁设施突发事件，确保道路安全畅通。 |  |  |  |  | 发现市管城市道路、桥梁设施病害150829处。“元旦”、“春节”、“两会”等重大活动保障工作累计出动巡查人员1.27万人次，巡查车辆5772车次，巡查里程33.4万公里，发现并修复病害3547处，修复面积4321.76平米。处置市管城市道路、桥梁突发事件共349起。处理私占私掘事件累计1594起，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 市管城市道路数量 | 8 | 市管城市道路379条，长度1261公里，面积4474.7万平米 | 市管城市道路379条，长度1261公里，面积4474.7万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 市管城市桥梁通道数量 | 7 | 市管城市桥梁通道1766座 | 市管城市桥梁通道1766座 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 道路巡查质量标准 | 7 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》、《市管城市道路挖掘管理办法》标准要求 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》、《市管城市道路挖掘管理办法》标准要求 |  |  | 7
|  |  | 桥梁巡查质量标准 | 6 | 符合《城市桥梁养护技术规范》标准要求 | 符合《城市桥梁养护技术规范》标准要求 |  |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 1.完成冬季病害排查、完成翻浆、网裂等病害排查、完成2020年汛期保障前道路病害排查，2020年3-5月；2.完成2020年汛期道路监督巡查保障，2020年6-9月；3.完成市管城市道路监督巡查、完成重大活动保障监督巡查、完成市管道路私占私掘查处、完成市管道路突发事件处置，2020年1-12月 | 1.完成冬季病害排查、完成翻浆、网裂等病害排查、完成2020年汛期保障前道路病害排查，2020年3-5月；2.完成2020年汛期道路监督巡查保障，2020年6-9月；3.完成市管城市道路监督巡查、完成重大活动保障监督巡查、完成市管道路私占私掘查处、完成市管道路突发事件处置，2020年1-12月 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 982万元 | 960.079882万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 路面平整度得到提升，道路交通安全状况得到改善，行人出行得到保障 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94.7768