## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护追加（指令性中修第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 203 | 203 | 203 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 203 | 203 | 203
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成青白口桥、漫水桥两座公路桥梁的病害治理，提升桥梁外观，增强桥梁耐久性，提高公路桥梁安全保障水平。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成了青白口桥、漫水桥两座公路桥梁的病害治理，提升了桥梁外观，增强了桥梁耐久性，提高了公路桥梁安全保障水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施桥梁数 | 8 | 2 | 2座：青白口桥、漫水桥 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 8
|  |  | 治理桥梁长度 | 7 | 129 | 青白口桥107米、漫水桥22.4米 |  |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工监理招标时间 | 4 | 2020年9月前 | 2020年8月23日完成 |  |  | 4
|  |  | 工程完工时间 | 4 | 2020年12月前 | 2020-10-15 |  |  | 4
|  |  | 工程交工验收时间 | 4 | 2020年12月31日前 | 2020-12-14 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 5 | 203万元 | 203万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 5
|  |  | 每平米综合单价 | 5 | ≤3500元 | 2931元 |  |  | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 桥梁安全状况 | 20 | 得到改善 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 桥梁外观 | 20 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94