## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 双大路二期
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 1000 | 1000 | 1000
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2017年—2020年）：完成双大路二期（柏峪～斋幽路）道路工程，完善门头沟区“三横五纵”公路网主骨架结构，改善沿线居民出行条件，支撑门头沟区经济转型和生态旅游发展。 年度目标：2020年项目完工，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求。 |  |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路全长 | 4 | 17.9公里 | 17.9公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 4
|  |  | 路基全宽 | 3 | 8.5米 | 8.5米 |  |  | 3
|  |  | 新建桥梁 | 4 | 15座 | 15座 |  |  | 4
|  |  | 新建隧道 | 4 | 2座 | 2座 |  |  | 4
|  | 质量指标 （13分） | 技术等级 | 6.5 | 三级公路 | 三级公路 |  |  | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 6.5 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准。 |  |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 隧道工程完工时间 | 4 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  |  | 4
|  |  | 桥涵工程完工时间 | 4 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  |  | 4
|  |  | 工程主体完工时间 | 4 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 10 | 1000万元 | 1000万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 15 | 完善公路路网结构，满足交通运输的使用要求，改善沿线乡镇基础设施，为经济发展提供保障。 | 完善公路路网结构，满足交通运输的使用要求，改善沿线乡镇基础设施，为经济发展提供保障。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 12.75 | 工程尚未完工，待完工后进行效益指标分析。
|  |  | 经济效益 | 15 | 服务于斋堂镇、清水镇等沿线各个乡镇，带动发展郊区经济、发展沿线旅游业。 | 服务于斋堂镇、清水镇等沿线各个乡镇，带动发展郊区经济、发展沿线旅游业。 |  |  | 12.75 | 工程尚未完工，待完工后进行效益指标分析。
|  |  | 环境效益 | 10 | 减少车辆行驶中加速、减速和停车次数，从而使单车排污量减少。环保绿化工程将会提高沿线绿化覆盖率，吸收粉尘、吸纳废气，保护沿线生态环境。 | 减少车辆行驶中加速、减速和停车次数，从而使单车排污量减少。环保绿化工程将会提高沿线绿化覆盖率，吸收粉尘、吸纳废气，保护沿线生态环境。 |  |  | 8.5 | 工程尚未完工，待完工后进行效益指标分析。
总分 | [8 empty] | 94