## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年隧道提质升级工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 338 | 274 | 274 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 338 | 274 | 274
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2019年-2020年）：按照京交公管发〔2019〕26号《北京市交通委员会关于下达2020年度普通公路养护资金计划的通知》的要求，完成门头沟区普通公路隧道的照明设施改造、交通安全设施改造、监控设施改造、电缆埋（敷）设、系统调试（系统集成）、交通导行及防雷接地等工作，延长隧道设施的使用寿命，提高隧道设施对车辆行驶及行人的服务能力，有效增强隧道的通行能力，为周边居民提供保障性服务。项目期预算资金总额781万元，其中，2019年预算资金443万元，2020年预算资金338万元。 年度目标：2020年年底全部完工，可提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力，延长设备的使用寿命，提高设备使用效率；保证道路交通运营安全，为出行公众提供良好的道路交通信息。 |  |  |  |  | 按照京交公管发〔2019〕26号《北京市交通委员会关于下达2020年度普通公路养护资金计划的通知》的要求，完成门头沟区普通公路隧道的照明设施改造、交通安全设施改造、监控设施改造、电缆埋（敷）设、系统调试（系统集成）、交通导行及防雷接地等工作，延长隧道设施的使用寿命，提高隧道设施对车辆行驶及行人的服务能力，增强隧道的通行能力、为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隧道提质升级数量 | 15 | 本次涉及改造的隧道共9座，主要分布在G108京昆路、G109京拉路、X010下安路和X022双大路，其中，长隧道2座，中隧道2座，短隧道5座。隧道名称分别是潭柘寺隧道（出京方向）、潭柘寺隧道（进京方向）、苛萝坨隧道（出京方向）、苛萝坨隧道（进京方向）、东方红隧道、黎园岭隧道、柏峪隧道、松树岭隧道、担礼隧道。主要施工内容包括：隧道照明设施改造、隧道交通安全设施改造、隧道监控设施改造、电缆埋、敷设、系统调试（系统集成）、交通导行及防雷接地等 | 9座 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程完工 | 12 | 施工及监理招标时间：2019年10月；合同签订时间：2019年11月；项目施工时间：2019年12月-2020年9月；交工验收时间：2020年10月底 | 施工及监理招标时间：2019年10月 合同签订时间：2019年11月 项目施工时间：2019年12月01日-2020年10月15日 交工验收时间：2020年12月 |  |  | 10 | 工程完工时间及验收滞后
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 10 | 338万元 | 274万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力，延长设备的使用寿命，提高设备使用效率；保证道路交通运营安全，为出行公众提供良好的道路交通信息 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力，延长设备的使用寿命，提高设备使用效率；保证道路交通运营安全，为出行公众提供良好的道路交通信息 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93