## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路及桥梁大修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5600 | 3920 | 3920 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5600 | 3920 | 3920
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成高芹路大修工程、G109大修工程，野溪立交桥旧桥改造工程60%的大修工作，有效提高现有路况水平，改善行车安全性和舒适性，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成高芹路大修工程、G109预防性养护工程等大修工作，有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 高芹路大修工程 | 7.5 | 长度15.13公里，面积11.8万平米 | 长度15.13公里，面积11.8万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | G109大修工程 | 7.5 | 长度22.3公里，面积15.9万平米 | 长度22.3公里，面积15.9万平米 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 高芹路大修工程 | 6 | 4月底前完成招标工作，5月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 4月底前完成招标工作，5月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 6
|  |  | G109大修工程 | 66 | 4月底前完成招标工作，5月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 4月底前完成招标工作，5月底前开工建设，10月底前完成建设任务，12月底前竣工验收 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 10 | 5600万元 | 3920万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 10 | 改善现有道路的路况，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域的经济发展 | 改善现有道路的路况，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域的经济发展 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 7 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 10 | 保证道路交通运营安全，提高驾乘人员的舒适感；为公路桥梁通行和铁路运营提供安全，促进社会和谐发展 | 保证道路交通运营安全，提高驾乘人员的舒适感；为公路桥梁通行和铁路运营提供安全，促进社会和谐发展 |  |  | 7 | 支撑资料不充分
|  |  | 环境效益 | 10 | 旧沥青路面铣刨回收率95%以上，采用路面再生材料和施工工艺，降低碳排放；大修段落路面、预养段落路面、改造桥梁维持在良好的技术状态，确保车辆正常通行 | 旧沥青路面铣刨回收率95%以上，采用路面再生材料和施工工艺，降低碳排放；大修段落路面、预养段落路面、改造桥梁维持在良好的技术状态，确保车辆正常通行 |  |  | 10
|  |  | 可持续效益 | 10 | 在大修周期内道路技术状况保持良好，延长道路寿命 | 在大修周期内道路技术状况保持良好，延长道路寿命 |  |  | 10
总分 | [8 empty] | 94