## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年地质灾害防治
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1500 | 1500 | 1500 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1500 | 1500 | 1500
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成G109京拉线、G234兴阳线、S219南雁路共3条道路27处隐患点的地质灾害治理，以挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主。提高门头沟区公路安全保障水平、增强道路的通行能力、为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成G109京拉线、G234兴阳线、S219南雁路共3条道路27处隐患点的地质灾害治理，以挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主。提高门头沟区公路安全保障水平、增强道路的通行能力、为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理道路 | 7.5 | G109京拉线、G234兴阳线、S219南雁路 | 3条：G109京拉线、G234兴阳线、S219南雁路 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7.5
|  |  | 治理隐患点 | 7.5 | 27处 | 27处点位：G109京拉线：7处、G234兴阳线：19处、S219南雁路：1处 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 养护质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成时间 | 6 | 2020年11月底 | 2020-11-22 |  |  | 6
|  |  | 验收时间 | 6 | 2020年12月底 | 2020-12-07 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1500万元 | 1500万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 道路交通安全状况 | 20 | 消除隐患，得到保障 | 通过开展地质灾害防治工程，消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 通行能力 | 20 | 得到提高 | 得到提高 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94