## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路日常养护追加（小修保养等）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 738.55 | 738.55 | 738.55 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 738.55 | 738.55 | 738.55
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成469.925公里道路日常小修维护等工作，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力，保障道路的通行能力，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成新增服务站运维，铲冰除雪及应急物资备勤、水毁崩塌等应急抢险道路等工作，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力，保障道路的通行能力，为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 15 | 469.925公里 | 469.925公里 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 6 | 贯穿全年，2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 |  |  | 6
|  |  | 验收时间 | 6 | 根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收 | 2020年12月底 |  |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 738.55万元 | 738.55万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 道路交通安全状况得到改善，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力，保障增强道路的通行能力，为周边居民提供保障性服务 | 道路交通安全状况得到改善，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力，保障增强道路的通行能力，为周边居民提供保障性服务 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 34 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94