## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路生命安全防护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 1765 | 1765 | 1765 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1765 | 1765 | 1765
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《公路生命防护工程实施技术指南（试行）》及《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成京拉线、南雁路、三温路的交通设施安全隐患治理，提高山区公路安全保障水平。 |  |  |  |  | 按照《公路生命防护工程实施技术指南（试行）》及《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成了京拉线、南雁路、三温路的交通设施安全隐患治理，提高了山区公路安全保障水平，为人民群众出行创造了更加安全的公路交通环境，保障了群众安全出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施路线数目 | 7 | 3条 | 3条 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 7
|  |  | 治理路段长度 | 8 | 75公里 | 75.58公里 |  |  | 8
|  | 质量指标 （13分） | 养护质量标准 | 13 | 按《公路工程质量检验评定标准》验收合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程达到合格标准。 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工监理招标时间 | 4 | 2020年9月前 | 2020年8月2日完成 |  |  | 4
|  |  | 工程完工时间 | 4 | 2020年12月前 | 2020年11月12日完成 |  |  | 4
|  |  | 工程交工验收时间 | 4 | 2020年12月31日前 | 2020年12月14日完成 |  |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1765万元 | 1765万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效果指标（40分） | 效益指标（40分） | 道路交通安全状况 | 20 | 得到改善 | 得到改善 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 公路通行能力 | 20 | 得到提高 | 得到提高 |  |  | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 94