## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年公路交通工程专项
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 26.3977 | 26.3977 | 23.7443 | 10 | 89.95% | 8.9948 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 26.3977 | 26.3977 | 23.7443
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 工程尾款支付1项，为2017年交通工程设施达标完善工程尾款。工程尾款申请并拨付后，有效的确保了在工程完工后尾款的清理与支付，确保了各参建单位的资金利益。 |  |  |  |  | 完成工程尾款支付1项，为2017年交通工程设施达标完善工程尾款。工程尾款申请并拨付后，有效的确保了在工程完工后尾款的清理与支付，确保了各参建单位的资金利益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 尾款支付项目数 | 15 | 1个 | 1个：2017年门头沟区交通工程设施建设达标完善工程（南雁路（市道）及双峪路、石担路辅线、清千路、西苑路、双大路、军红路、高芹路等16条县道 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款支付条件 | 9 | 工程决算经二审审定且到达质保期后支付 | 工程决算经二审审定且到达质保期后支付 |  |  | 9
|  |  | 工程尾款支付比例 | 4 | 100% | 89.95% |  |  | 3.6 | 资金为一审完成后申请，二审有审减
|  | 时效指标 （12分） | 尾款支付完成时间 | 12 | 根据二审审定进度，审定完成后一次性支付尾款，最晚于2021年1月底前完成。 | 根据二审审定进度，审定完成后一次性支付尾款，于2020年12月底前完成 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 26.3977万元 | 23.7443万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效果指标 （40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 有效的确保了在工程完工后尾款的清理与支付，确保各参建单位的资金利益 | 有效确保 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 93.5948