## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年道班运行维护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 259.73 | 259.73 | 259.176 | 10 | 99.79% | 9.9787 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 259.73 | 259.73 | 259.176
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：根据2020年道班日常运行计划表，我分局预算资金259.73万元，保障设施完好，运维使用到位。 |  |  |  |  | 按照计划完成公路道班看护、巡视38处,公路养护物资储备现状况、路域、村容环境得到改善.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道班座数 | 15 | 38个 | 38个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工作标准 | 13 | 保证道班房屋和附属设施完好，以及正常使用 | 保证道班房屋和附属设施完好，以及正常使用 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 12 | 道班日常运行工作贯穿全年，12月底完成项目验收。 | 道班日常运行工作贯穿全年，12月底完成项目验收。 |  |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 259.73万元 | 259.176028万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 完善道班房，公路养护物资储备状况得到改善，为防汛、铲冰除雪提供更好的应急条件。 | 完善道班房，公路养护物资储备状况得到改善，为防汛、铲冰除雪提供更好的应急条件。 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35 | 支持证据不足
总分 | [8 empty] | 94.9787