## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年京沈客专改建
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 2020年我分局申请资金120万元，为京沈客专下穿怀柔区京密路、中高路、苗圃路相交节点改造工程。 |  |  |  |  | 完成投资120万元，为京沈客专节点改造工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 改造长度 | 15 | 193米 | 193米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合,《公路工程质量检验评定标准》 | 符合,《公路工程质量检验评定标准》 |  |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完工时间 | 12 | 2020-12-31 | 2021-03-01 |  |  | 8 | 批复滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 120万元 | 120万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 为远期规划预留实施空间，减少下穿铁路改造手续办理时间，节约资金 | 为远期规划预留实施空间，减少下穿铁路改造手续办理时间，节约资金 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 35
总分 | [8 empty] | 91
Note on G8: Lenovo: 2020年实际支付金额238883元，注销财政零余额额度961117元